.

План – график  реализации экспериментальной

программы на 2009 – 2010 учебный год.

| № п/п | Этап | Содержание | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап поиска целостности межпредметных связей. | 1. Изучение научно-теоретического материала по вопросам целостности межпредметных связей, интеграции предмета «английский язык» и других дисциплин учебного цикла. | Сентябрь - октябрь | Ковалева Л.С. |
|  |  | 2. Изучение возможностей экспериментирования в практике образовательного учреждения. | Сентябрь - октябрь | Ковалева Л.С. Лазарева Е.А. Маслова Г.Г. |
|  |  | 3. Анализ тематического планирования учителей-предметников с целью выявления возможности интеграции. А – предметов гуманитарного цикла; В – предметов естественно-математического цикла. | Октябрь - ноябрь | Лазарева Е.А. Маслова Г.Г. |
|  |  | 4. Изучение возможностей УМК и комплекта дополнительной литературы по интегрируемым предметам. | Октябрь - ноябрь | Маслова Г.Г. Лазарева Е.А. |
|  |  | 5. Изучение материалов из опыта работы учителей-экспериментаторов. | Октябрь - ноябрь | Маслова Г.Г. Лазарева Е.А. |
| II. | Этап дидактического синтеза. | 1. Определение содержательной и процессуальной стороны образовательного процесса, предполагающего интеграцию форм учебных предметов. | Ноябрь | Маслова Г.Г. Лазарева Е.А. |
|  |  | 2. Разработка тематического и календарно-тематического, поурочного планирования с учетом принципов взаимодействия и сочетания учебного материала. | Ноябрь | Маслова Г.Г. Лазарева Е.А. |
|  |  | 3. Планирование мероприятий, направленных на интеграцию исследовательских работ в системе работы НОУ. | Ноябрь | Маслова Г.Г. Лазарева Е.А. |
| III. | Этап реализации и практического внедрения. | 1. Проведение ряда занятий интегрированного характера | Ноябрь –май | Маслова Г.Г. Лазарева Е.А. |
|  |  | 2. Разработка методических материалов | Декабрь | Маслова Г.Г. Лазарева Е.А. |
|  |  | 3. Проведение внеклассных мероприятий по интегрируемым предметам. | Январь – май | Маслова Г.Г. Лазарева Е.А. |
|  |  | 4. Проведение предметной недели биологии, обществознания и английского языка. | Февраль | Маслова Г.Г. Лазарева Е.А. |
|  |  | 5. Отчёт учителей-экспериментаторов на заседаниях МО. | 1 раз в четверть | Маслова Г.Г. Лазарева Е.А. |